## 使用指南
1 | 使用指南
本模板用于项目需求跟踪矩阵的填写。
2 | 术语和缩略语
无
3 | 模板描述
需求跟踪矩阵用于在项目开发的各个阶段跟踪产品需求与原始用户需求的对应关系，
以及产品需求与后续工作产品的对应关系，以保证需求的完整以及需求与工作产品
的一致性。
项目实施过程中需要在开发的各个阶段对需求的实现情况进行跟踪。
4 | 填写指南
1、用户需求是指用户的原始需求，一般会记录在涉众请求、单项需求卡片等文档中。
2、产品需求是对用户需求进行分析后分配给相应产品的功能点，产品需求记录在软件需
求规约中，产品需求的粒度应保持一致。
3、本表格中的内容需要经PM审核后方可生效。
4、在每一阶段的填写中，需要填入各功能点和变更点在各个阶段生成的输出文档。
在含有多个文档时，需要全部填写。此处的目的，在于跟踪各个阶段的完成情况，同时能够更好的控制设计等前期流程的质量。

## 封面
文档编号：项目编号[-模块缩写-]RTM流水号 |  |  |  | 第 版
分册名称： |  |  | 第 册/共 册
项目名称（项目编号）
需求跟踪矩阵
（部门名称）
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 变更履历
变更履历
NO | 日期 | 变更内容 | 需求版本 | 变更人 | 初始需求个数 | 新增需求个数 | 删除需求个数 | 修改需求个数 | 总需求个数 | 需求变更比 | 对规模的影响 | 对工作量的影响 | 对进度的影响
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0
16 | [8 empty] | 0
17 | [8 empty] | 0
18 | [8 empty] | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | [8 empty] | 0
SUM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：以上需求数量按产品需求数来统计。
Note on G2: 初始需求个数。来自RTM。
Note on H2: 新增需求个数。
Note on I2: 删除需求个数。
Note on J2: 修改需求的个数。
Note on K2: 李春林: 总的需求的个数。
Note on L2: 需求变更比率：变更需求的个数与初始需求总个数的比。
Note on M2: 填写本次需求变更对规模 的影响。需要填写受到影响的模块的总规模变更的具体值(KLOC).
Note on N2: 填写本次需求变更对工作量的影响。
Note on O2: 填写本次需求变更对进度的影响。

## RTM
需求跟踪矩阵
项目名称：BUg测试管理系统 |  |  | PM: |  |  |  | PSM：
序号 | 产品需求描述 |  |  |  |  | 开发范围 |  |  |  | 需求分析 |  | 系统设计 |  | 概要设计 |  | 详细设计 |  | 编码实现 |  | 单体测试 |  | 集成测试 |  | 系统测试 |  | 用户验收 |  | 变更类型 | 备注
| 需求编号 | 需求名称 | 需求说明 | 需求来源 | 需求类型 | 优先级 | 当前状态 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 需求文档 | 责任人/日期 | 设计文档 | 责任人/日期 | 设计文档 | 责任人/日期 | 设计文档 | 责任人/日期 | 代码单元 | 责任人/日期 | 测试文档 | 责任人/日期 | 测试文档 | 责任人/日期 | 测试文档 | 责任人/日期 | 验收测试文档 | 责任人/日期
1 | U001 | 用户注册 |  | 用户管理 | 共性 | 高 | 未启动
2 | U002 | 用户登录 |  | 用户管理 | 共性 | 中 | 未启动
3 | P001 | 项目创建 |  | 项目管理 | 共性 | 高 | 未启动
4 | P002 | 项目编辑 |  | 项目管理 | 共性 | 高 | 未启动
5 | P003 | 项目删除 |  | 项目管理 | 共性 | 中 | 未启动
6 | M001 | 模块添加 |  | 模块管理 | 共性 | 高 | 未启动
7 | M002 | 模块修改 |  | 模块管理 | 共性 | 高 | 未启动
8 | M003 | 模块删除 |  | 模块管理 | 共性 | 中 | 未启动
9 | B001 | 漏洞创建 |  | Bug管理 | 共性 | 高 | 未启动
10 | B002 | 漏洞查看 |  | Bug管理 | 共性 | 中 | 未启动
11 | B003 | 漏洞修改 |  | Bug管理 | 共性 | 高 | 未启动
12 | B004 | 漏洞删除 |  | Bug管理 | 共性 | 高 | 未启动
13 | B005 | 漏洞发布 |  | Bug管理 | 共性 | 高 | 未启动
14 | B006 | 漏洞解决 | 与漏洞删除不同，要求解决记录和解决方案 | Bug管理 | 共性 | 高 | 未启动
15 | T001 | 测试用例新建 |  | 测试用例管理 | 共性 | 高 | 未启动
16 | T002 | 测试用例编辑 |  | 测试用例管理 | 共性 | 高 | 未启动
17 | T003 | 测试用例删除 |  | 测试用例管理 | 共性 | 中 | 未启动
18 | R001 | 角色管理 |  | 角色管理 | 共性 | 高 | 未启动
19 | A001 | 测试数据分析 |  | 测试数据分析 | 共性 | 高 | 未启动
注：
1、“需求描述”描述《软件需求规约》中的所有需求。
2、此表由软件开发过程各阶段人员填写，阶段性完善，与各阶段文档一起评审。
3、建立需求分类描述时“变更类型”一列均为空，当需求跟踪矩阵中的需求有变化时，填写“变更类型”，说明是新增、删除还是变更了需求。
填写到需求跟踪矩阵中的需求不允许删除，只允许在“变更类型”处选择“删除”。
4、针对同一需求的变更，可在原需求下面插入新的记录来说明，序号可采用二级序号来标识如1.1、1.2等，针对该变更需求，其后续的跟 踪也应填写。
5、“责任人”为相应工作产品的责任人，如需求描述和需求分析中的责任人为编写软件需求规约的人员通常为需求分析人员。
Note on H3: GUOHZ: 开发范围由PM或产品经理负责维护
Note on F4: guohz: 说明对应的用户需求编号
Note on G4: GUOHZ: 该性性主要描述该项需求是共性还是某个省分（地区）的个性