## 封面
大工软件学院
文档编号：D000TAT部门代码2-年份-顺序号
项目周报-第七组：东软Bug测试管理系统
大工软件学院
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 填写说明
序号 | 内容 | 负责人 | 完成时间 | 填写说明
1 | 本周项目管理情况总结 | 项目组长 | 周五下班前
2 | 详细交付完成情况 | 项目组成员 | 周五下班前 | 整体任务添加，项目组长，按照周倒序添加。实际达成情况，组员分别填写
项目周报由组长，周一下班前完成汇报，发送给项目组全体成员

## 项目周报案例 (hidden)
项目周报
汇报周期 | 5月4日-5月10日 | 当前周次 | 第2周
1、本周项目管理情况总结
本周目标：建立学习规则、培养良好的学习习惯。 1、给学生分享良好的学习习惯。 课前：1）以饱满的精神投入到一天的学习中。2）尽量保证提前预习第二天的授课内容； 课中：1）保证出勤，不迟到，不早退。2）课堂紧跟老师授课思路，自己记笔记，多动手，完成课堂所有案例，不会的进行标注，课后积极请教老师或同学 课后：1）先进行当天授课内容回顾，对掌握不清楚的地方再次视频学习。2）及时完成当天授课作业。3）定期进行总结，整理错题本。 2、调动学习氛围。每日利用课前10分钟，带领学员做课前xx活动，调动学员学习情绪。 3、学习规则建立：进行了一次主题班会，给学生讲解了学习及就业推荐流程，完成所有学员的1V1沟通，所有学员签订了学习承诺书。 4、整体出勤率：95%。出勤不足90%学员，xxx,单独沟通。 5、可能存在风险：有1名学员XXX，不清楚自己是在参加收费培训，已和对应咨询沟通，并继续关注。
2、本周教学情况总结
1、教学内容：本周完成MySQL+JavaSE目前完成前两章教学，教学进度正常。除新转班学员龙进木状态不佳外，其他学员积极学习能跟上进度。 2、学习习惯养成： 课前：有1/3学员能对第二天学习内容进行预习，表现比较好的学员包括： 课中：课上全部学员都能紧跟老师节奏，记录笔记，完成课堂练习。 课后：96%的学员能完成课后作业。未完成作业的学员，梁益鸣。主要原因：XXX 采取措施：XXX 3、本周作业：布置5次作业，37人全部完成，3人完成90%，1人完成30%。完成不好学员为xx，已进行沟通，并强制安排必须参加晚自习。 4、本周测试：36人全部参加，及格率为86%，平均分：XXX，整体上看学生对数据库前7章内容掌握效果较好，对没及格学生已单独沟通。对于没及格的学生，安排下周补考，并跟踪作业完成情况。
3、本周就业情况总结
1、本周了解学生的阶段测成绩，掌握学生的学习状态。
4、风险识别和解决措施、当前状态
发现日期 | 风险问题 | 应对措施 |  |  |  | 当前状态
2023-05-06 | 1名学员反馈，自己不清楚是来培训的 | 已经提醒学员关注自己培训协议，学员目前已清楚参加收费培训 |  |  |  | 关闭
5、详细4S交付完成情况
周次 | 本周目标 | 关键行为 | 责任人 | 目标实际达成情况描述 | 对应后续措施 | 问题跟踪
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 首次满意度调查 | 董婷婷 | 完成首次问卷反馈调查，培训师平均分：9.8，项目经理平均分：9.8，学生整体反馈较好 | 后续持续关注班级状态 | 无
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 主题班会 | 董婷婷 | 学生数据库阶段测主题班会。 针对学员目前上课情况，及目前存在问题做整体总结，再次强调班级管理要求，晚上晚自习、作业提交等，学习重要性也一并与学员说明，知识储备对于后续就业的影响再次强调。 | 后续检查学员作业提交情况，培养学生习惯
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 完成学员1V1沟通 | 董婷婷 | 完成全部36名学员 1V1访谈。 识别风险学员：李立家。属于招聘转招生，后续有退费风险。已经和学生对应咨询进行沟通报备。 | 持续关注学员，1个月后再做一次沟通
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 坐班听课 | 董婷婷 | 1.课前有知识点复习讲解 2.有上次作业讲解 3.课上练习有巡视学生练习情况 4.学生听课状态较好 | 无 | 无
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 教学进度 | 李敏 | 本周完成JavaSE集合框架讲解，开启JDBC，并穿插春招数据结构知识；之前有部分学员生病，故整体教学进度放慢，比预计要慢两天。 | 后面根据学生的听课接受情况，调整授课进度
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 良好习惯 | 李敏 | 本周开始每天进行英语晨读，每天安排一名同学领读，学生参与积极，通过晨读提升了IT英语知识，也起到每天早上提振士气、注意力聚焦的作用。 | 无 | 无
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 每日作业安排及批阅 | 李敏 | 每天作业正常布置，本周由于有多名学生请事假，作业提交率保持在85%。 目前欠作业没交的有： 1）龙进木：欠作业5次 2）刘成明：欠作业5次 3）林永俊：欠作业4次 4）李鹏达：欠作业3次（含被驳回1次，需要重新提交）； 6）张美慧、李东亮、刘宇佳、李淮冬、邵佳宇各欠2次。 | 跟踪未提交作业学生的作业提交情况 | 无
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 周测及阶段测成绩公布 | 李敏 | 本周进行了mysql数据库阶段测试，一共38道题，其中20道选择题，4道填空题，14道简答题（含12道编写sql语句），题目中均为mysql数据库内容，java2班中35人参加考试，及格的有31人，50-59分的有2人，40-49分的有1人，40分以下有1人共计不及格4人，及格率为89%，整体上看学生对数据库阶段内容掌握效果较好，比周测成绩有所提升，但学生吴浩宇成绩下滑及其严重上次数据库周测成绩为82而本次成绩为57分没及格已与其沟通。 | 不及格学生逐一沟通，进行补考 | 无
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 云学堂推荐 | 李敏 | 本周介绍了云学堂课程资源，重点推介了适合目前进度的《飞机大战》 | 无 | 无
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 学员阶段评价 | 李敏 | 完成了全部36人数据库阶段学员评价，多数学员整理状态较好，有2人需要端正学习态度。初航、叶鹏飞 | 跟踪初航、叶鹏飞后续学习状态
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 组织开班典礼 | 董婷婷 | 完成开班典礼，学员破冰，团队介绍，课程方案，学习方法，考核，就业推荐等方面的介绍 | 无 | 无
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 注册云学堂 | 董婷婷 | 完成全部36名学员，云课堂注册 | 无 | 无
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 签订学习承诺书 | 董婷婷 | 完成全部36名学员学习承诺书的签订 | 无 | 无
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 坐班听课 | 董婷婷 | 数据库课程，讲师调动学生的学习积极性。和学员互动较多，学习气氛较好。 | 无 | 无
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 学员1V1沟通 | 董婷婷 | 完成10名学员沟通，学生都了解学习的目的，5人有贷款，没有家庭特别困难的学生。目前没有风险学员。 | 下周完成全部学员沟通
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 参加开班典礼 | 李敏 | 参加开班典礼，介绍课程培养方案和学习方法 | 无 | 无
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 培养习惯养成 | 李敏 | 大部分学员可以课上记录笔记，完成课堂练习，课后都能按时完成当天作业
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 每日作业安排及批阅 | 李敏 | 每天作业正常布置，每天课件作业正常布置，作业提交率为96%。目前欠作业没交的有： 张飒：欠第二次多表查询作业部分题目； 庄清旭：欠第四次高级查询作业； 刘成明：欠第四次高级查询作业； 霍佳佳：第四次高级查询作业部分题目打回重写； 唐明瑶：欠第四次高级查询作业。 | 跟踪未提交作业学生的作业提交情况
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 周测及阶段测成绩公布 | 李敏 | 本周组织了数据库周测，36人参加，只有1人不及格，其他均通过考核，另有2人因当日病事假缺考，不及格的这名学生主要在数据查询、命令等方面背记不牢靠 | 后续将安排学生手工抄写答错的问题。
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 教学进度 | 李敏 | 本周开始MySQL正课，教室现场新学员43人，线上转班7人，截止目前课程进展到高级查询。班级线下学员除霍佳佳（大连枫叶学校往届专科文科女）接受度较慢、学习有困难外，其他学生都能跟上进度，目前培训师每天都会下去对其单独辅导 | 单独辅导霍佳佳，争取让学生尽快跟上进度

## 第一周周报
项目周报
项目组长：刘俊峰 |  | 组员：杨心语、刘英琦、王逸飞、朱金雷 |  | 班主任：王俊杰 | 汇报周期：10月28日-11月1日 |  | 当前周次：1
1、本周项目管理情况总结
目标：学习项目所需相关技术 （一）项目情况：对于项目有了初步的了解。 （二）达成情况： 1）初步确定了每个成员本周的计划； 2）对于开发项目的一些技术和框架有了初步的了解。 （三）存在问题以及采取措施：团队成员缺乏Springboot+Vue开发的经验，还需继续学习。
2、本周项目完成情况总结
目标：所有成员都按照分工学习相应开发应具备的技能。 1.进度 达成情况：每一位组员都对项目有了基本的了解，并学习了开发所需的一些基础的知识点。 2.每日安排 达成情况：每一位组员基本上按时完成了当日的学习任务。 3.审批 达成情况：经过组内讨论一致认为当前进度合理。 4.技术积累完成情况 达成情况：初步了解了Vue.js、SpringBoot、MyBatis等技术。 5.业务积累完成情况 达成情况：经过讨论和交流对于本项目有了一个基本的认识，并从下周开始启动需求分析。 6.安排组员计划完成情况 达成情况：每位组员或快或慢地学习了开发所需的技术，完成了计划之内的学习任务。
3、本周项目重点难点总结
本周情况：在过去的一周，我们小组集中学习了以下技术：熟悉了Spring Boot的基本架构、学习了如何创建和配置Spring Boot项目、学习了Vue.js的基本概念和工作原理、了解了MyBatis的基本原理和使用场景。 难点：由于Spring Boot的配置选项很多，对新手来说理解和管理这些配置可能会造成困扰。前端来讲，组件的设计和状态管理相对复杂，尤其是父子组件间的数据传递和事件处理。
4、风险识别和解决措施、当前状态
发现日期 | 风险 | 风险问题 |  |  | 应对措施 |  | 当前状态
| 无 | 未发现相关风险问题
5、分角色4S达成情况
周次 | 本周目标 | 组员： | 关键行为 | 目标实际达成情况描述 | 是否完成目标（已完成、未完成） | 未完成原因及对应后续措施 | 未完成任务跟踪 （已完成、未完成）
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 吴辉 | 组织开班典礼 | 完成组织开班典礼，破冰，介绍东软、培养方案、学习习惯、相关规则。 开班PPT，照片等宣传素材 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 带领学生注册云学堂 | 带领学员100%完成云学堂注册8人。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织学生签订学习承诺书 | 组织学员签订学习承诺书8人。100%签订 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 坐班听课 | 坐班听课，了解学员状态、及时解决问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员。 每周工作群发布已经沟通的学员结果，和上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 完成Mysql数据库课程 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 参加开班典礼 | 参加开班典礼，强调学习习惯等相关规则 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天强化,笔记->作业->分享->复习->预习，逐步进阶，每天严格管理 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排及批阅每日作业 | 每天布置作业,学生提交率99%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测1 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-4，数据库阶段总结 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 参加开班典礼 | 介绍就业流程及要求 | 已完成 | 无 | 无
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 吴辉 | 组织学生进行第1次满意度调查 | 完成组织学员首次满意度调查共8份 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 坐班听课 | 坐班听课，了解学员状态、及时解决问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完第5章方法的定义和调用-5.5方法的重载 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天强化,笔记->作业->分享->复习->预习，逐步进阶，每天严格管理 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率100%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 做MySQL数据库阶段测成绩分析 | 已完成学员阶段成绩分析 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员阶段评价-数据库 | 已完成学员阶段评价 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测2 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-5 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 申请云学卡，使用云学卡购课 | 所有学员都已注册云学堂,每人申请2000元云学卡 | 已完成 | 无 | 无
第3周 | 强化规则、强化习惯 | 吴辉 | 培养学生学习习惯 | 保证出勤，配合培训师督促学生课前预习，课中练习，课后及时复习，按时提交作业 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完：第8章异常处理-8.5自定义异常类型 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天课前明确学习规则、强化学习习惯 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率99%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测3 | 已完成周测发布及批阅,已公布周测及阶段测成绩及排名,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目6-12 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员 每周工作群发布已经沟通的学员结果，和上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织主题班会_如何培养良好的学生习惯 | 组织首月主题班会，目标：如何培养学生良好的学习习惯。 主题班会PPT，班会照片，上传VSS | 已完成 | 无 | 无
第4周 | 强化规则、强化习惯 | 吴辉 | 组织学生进行第2次满意度调查 | 第5周更换讲师，下周整体做反馈-反馈已完成，整体较好 | 第5周完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 完成学员1V1沟通 | 进行学员1V1沟通，目前学生没有风险。随时关注 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完：7.3PreparedStatement对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天课前明确学习规则、强化学习习惯 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率100%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测4 | 已完成周测发布及批阅,已公布周测及阶段测成绩及排名,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目11-14,JavaSE阶段总结，4级项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：打倒职场拦路虎 | 和北华业余班合并之后完成授课 | 北华业余班合并后完成 | 无 | 无
第5周 | 攻克难点、坚定信心 | 吴辉 | 组织第1个月项目复盘 | 组织首月项目复盘，落实每周目标、关键行为达成情况及后续改善计划。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 讲完：Java script核心技术02函数、数组、对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率87.5%,一人请假答辩，完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 做JavaSE阶段测成绩分析 | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-3,作业每天2-3个 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 通过课堂案例、作业、四级项目能够达成每个月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 学员阶段评价-JavaSE | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
第6周 | 攻克难点、坚定信心 | 吴辉 | 组织主题班会——攻克难点、坚定信心 | 组织次月主题班会，目标：帮学员攻克难点、坚定信心。 主题班会PPT，班会照片，上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 讲完：Java script核心技术02函数、数组、对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率87.5%,一人请假答辩，完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 完成四级项目布置 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 批阅周测5 | 通过课堂案例、作业、四级项目能够达成每个月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 云学堂推荐 | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：出口成章-说话的艺术 | 北华全部学生线下上课后一起讲授 | 合班后预排下周完成 | 无 | 无
第7周 | 意向调查、储备岗位 | 吴辉 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 合班上课后完成自我介绍综合演练 | 课程结束后完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 完成jdbc阶段项目 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业，完成情况较好，个别未提交的原因是学生校内有事请假，未请假的100%提交作业 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 批阅周测6 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 四级项目布置3个 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 组织学员课前自我介绍训练及辅导 | 已完成，课堂通过提问等手段，锻炼学生表达 | 已完成 | 无 | 无
第8周 | 意向调查、储备岗位 | 吴辉 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织学生进行第3次满意度调查 | 组织学员完成满意度调查，针对出现问题，落实解决方案。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 云学堂推荐 | 推荐云学堂前端相关课程 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完第10章AJAX与Axios框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测7 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目5-8，4级项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 组织学员课前自我介绍训练及辅导 | 每天课前5分钟，安排学员1分钟自我介绍，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 辅导学员自我介绍过关 | 学员自我介绍过关，上传课堂派 | 合班授课第二周，下周集中讲授自我介绍 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业意向调查 | 做学员就业意向调查，开始储备岗位。邮件发布就业意向调查 | 合班授课第二周，下周集中统计调查 | 无 | 无
第10周 | 简历结构过关 | 吴辉 | 辅导学员简历 | 协助学员完成简历结构化过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 辅导学员简历 | 协助学员完成简历结构化过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完Javaweb | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅前端阶段测 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，让学员对自己的成绩有客观的了解。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布任务1-4 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前5分钟，安排学员讲项目或知识点，训练学员表达能力，督导巡班检查。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 辅导学生简历结构过关 | 辅导学员简历，保证简历至少结构过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 根据班级学生情况，储备岗位 | 已完成 | 无 | 无
第11周 | 明确就业目标、做好就业期望管理 | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完Maven,Git框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测9 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 本周无四级项目 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前5分钟，安排学员1分钟自我介绍，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：面试宝典-你就是IT社会人 | 完成授课，下发面试技巧提升相关弹药库文件 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 根据班级学生情况，储备岗位 | 已完成 | 无 | 无
第12周 | 明确就业目标、做好就业期望管理 | 吴辉 | 组织学生进行第4次满意度调查 | 组织学员完成满意度调查 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 协助就业期望管理 | 协助完成学员就业期望沟通，确定就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 协助就业期望管理 | 协助就业经理完成学员就业期望沟通，确定就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完SpringMVC框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测10 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | mybatis4级项目1-2,spring4级项目1-2,springmvc级4项目1-2 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 云学堂推荐 | 推荐云学堂课程<<全栈项目手机银行系统-Vue3+Springboot前后端分离>> | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业期望管理 | 根据学生情况进行疏导，正确了解市场行情 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 已经开始与企业沟通 | 已完成 | 无 | 无
第13周 | 进入综合实训阶段，丰富项目经验 | 吴辉 | 组织第3个月项目复盘 | 完成组织月度项目复盘，落实每周目标、关键行为 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 参加模拟面试 | 协助就业经理完成学员就业期模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完所有框架，redis内存数据库 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 做框架阶段测成绩分析 | 完成学员阶段评价-框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | mybatis-plus-4项目1,echarts-4项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员阶段评价-框架 | 完成学员阶段评价-框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员综合评价 | 完成学员综合评价 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 发布《学员推荐计划》 | 根据班级学生情况完成计划 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 协助就业期望管理 | 根据学员4次成绩，协助做学员就业期望，明确就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员就业分析 |  | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业期望管理 | 根据学生就业意向和个人情况完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 组织模拟面试 | 根据每个学生表现给与反馈建议 | 已完成 | 无 | 无
第14周 | 进入综合实训阶段，丰富项目经验 | 吴辉 | 辅导学员简历 | 协助就业老师，辅导优化学生简历 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 参加模拟面试 | 参加模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 框架项目-熙心健康体检,完成体检预约 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测11 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布任务 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 完成企业真题 | 已完成企业真题测试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 参加模拟面试 | 已完成第一轮模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 组织模拟面试 | 已完成第一轮模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
第1周 | 学习开发本项目所需的各种技术 | 吴辉 | 辅导学员简历 | 辅导学生简历优化 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 参加模拟面试 | 参加模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 王俊杰 | 授课教学进度 | 框架项目-熙心健康体检,完成体检报告生成及查看 | 已完成 | 无 | 无
|  | 王俊杰 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 王俊杰 | 批阅周测12 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 王俊杰 | 数字化教学 | 课堂派上发布任务 | 已完成 | 无 | 无
|  | 王俊杰 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 全体组员 | 进行技术积累 | 每位组员的完成了基本学习任务 | 已完成 | 无 | 无

## 第二周周报
项目周报
项目组长：刘俊峰 |  | 组员：杨心语、刘英琦、王逸飞、朱金雷 |  | 班主任：王俊杰 | 汇报周期：11月4日-11月8日 |  | 当前周次：2
1、本周项目管理情况总结
目标：确定成员分工，并根据分工继续进行相关技术的学习。 （一）项目情况：对于项目的需求以及完成项目需要用到的技术有了进一步的了解。 （二）达成情况： 1）初步确定了每个成员负责的模块； 2）进一步了解了相关的技术和框架。 （三）存在问题以及采取措施：项目开发相关所要用到的技术还不熟练，需求分析也存在不明了的地方，应当根据现有的bug管理工具进行更充分的讨论。
2、本周项目完成情况总结
目标：完成项目的需求分析，绘制项目原型。 1.进度 达成情况：基本完成了项目的需求分析，并绘制了项目原型图。 2.每日安排 达成情况：每一位组员基本上按时完成了当日的学习任务。 3.审批 达成情况：经过组内讨论一致认为当前进度合理。 4.技术积累完成情况 达成情况：按照分工有针对地学习了Vue.js、SpringBoot、MyBatis等技术。 5.业务积累完成情况 达成情况：经过讨论和交流提出了不少本项目可能遇到的问题，并计划从下周开始启动数据库设计和项目搭建。 6.安排组员计划完成情况 达成情况：每位组员基本完成了计划之内的学习任务。
3、本周项目重点难点总结
本周情况：过去一周，我们小组在学习相关技术的同时也初步完成了项目的需求分析和原型设计。 难点：由于缺乏开发经验，所以对于本项目的需求分析可能还存在问题。
4、风险识别和解决措施、当前状态
发现日期 | 风险 | 风险问题 |  |  | 应对措施 |  | 当前状态
| 无 | 未发现相关风险问题
5、分角色4S达成情况
周次 | 本周目标 | 组员： | 关键行为 | 目标实际达成情况描述 | 是否完成目标（已完成、未完成） | 未完成原因及对应后续措施 | 未完成任务跟踪 （已完成、未完成）
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 吴辉 | 组织开班典礼 | 完成组织开班典礼，破冰，介绍东软、培养方案、学习习惯、相关规则。 开班PPT，照片等宣传素材 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 带领学生注册云学堂 | 带领学员100%完成云学堂注册8人。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织学生签订学习承诺书 | 组织学员签订学习承诺书8人。100%签订 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 坐班听课 | 坐班听课，了解学员状态、及时解决问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员。 每周工作群发布已经沟通的学员结果，和上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 完成Mysql数据库课程 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 参加开班典礼 | 参加开班典礼，强调学习习惯等相关规则 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天强化,笔记->作业->分享->复习->预习，逐步进阶，每天严格管理 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排及批阅每日作业 | 每天布置作业,学生提交率99%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测1 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-4，数据库阶段总结 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 参加开班典礼 | 介绍就业流程及要求 | 已完成 | 无 | 无
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 吴辉 | 组织学生进行第1次满意度调查 | 完成组织学员首次满意度调查共8份 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 坐班听课 | 坐班听课，了解学员状态、及时解决问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完第5章方法的定义和调用-5.5方法的重载 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天强化,笔记->作业->分享->复习->预习，逐步进阶，每天严格管理 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率100%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 做MySQL数据库阶段测成绩分析 | 已完成学员阶段成绩分析 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员阶段评价-数据库 | 已完成学员阶段评价 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测2 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-5 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 申请云学卡，使用云学卡购课 | 所有学员都已注册云学堂,每人申请2000元云学卡 | 已完成 | 无 | 无
第3周 | 强化规则、强化习惯 | 吴辉 | 培养学生学习习惯 | 保证出勤，配合培训师督促学生课前预习，课中练习，课后及时复习，按时提交作业 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完：第8章异常处理-8.5自定义异常类型 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天课前明确学习规则、强化学习习惯 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率99%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测3 | 已完成周测发布及批阅,已公布周测及阶段测成绩及排名,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目6-12 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员 每周工作群发布已经沟通的学员结果，和上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织主题班会_如何培养良好的学生习惯 | 组织首月主题班会，目标：如何培养学生良好的学习习惯。 主题班会PPT，班会照片，上传VSS | 已完成 | 无 | 无
第4周 | 强化规则、强化习惯 | 吴辉 | 组织学生进行第2次满意度调查 | 第5周更换讲师，下周整体做反馈-反馈已完成，整体较好 | 第5周完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 完成学员1V1沟通 | 进行学员1V1沟通，目前学生没有风险。随时关注 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完：7.3PreparedStatement对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天课前明确学习规则、强化学习习惯 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率100%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测4 | 已完成周测发布及批阅,已公布周测及阶段测成绩及排名,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目11-14,JavaSE阶段总结，4级项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：打倒职场拦路虎 | 和北华业余班合并之后完成授课 | 北华业余班合并后完成 | 无 | 无
第5周 | 攻克难点、坚定信心 | 吴辉 | 组织第1个月项目复盘 | 组织首月项目复盘，落实每周目标、关键行为达成情况及后续改善计划。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 讲完：Java script核心技术02函数、数组、对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率87.5%,一人请假答辩，完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 做JavaSE阶段测成绩分析 | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-3,作业每天2-3个 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 通过课堂案例、作业、四级项目能够达成每个月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 学员阶段评价-JavaSE | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
第6周 | 攻克难点、坚定信心 | 吴辉 | 组织主题班会——攻克难点、坚定信心 | 组织次月主题班会，目标：帮学员攻克难点、坚定信心。 主题班会PPT，班会照片，上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 讲完：Java script核心技术02函数、数组、对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率87.5%,一人请假答辩，完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 完成四级项目布置 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 批阅周测5 | 通过课堂案例、作业、四级项目能够达成每个月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 云学堂推荐 | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：出口成章-说话的艺术 | 北华全部学生线下上课后一起讲授 | 合班后预排下周完成 | 无 | 无
第7周 | 意向调查、储备岗位 | 吴辉 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 合班上课后完成自我介绍综合演练 | 课程结束后完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 完成jdbc阶段项目 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业，完成情况较好，个别未提交的原因是学生校内有事请假，未请假的100%提交作业 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 批阅周测6 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 四级项目布置3个 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 组织学员课前自我介绍训练及辅导 | 已完成，课堂通过提问等手段，锻炼学生表达 | 已完成 | 无 | 无
第8周 | 意向调查、储备岗位 | 吴辉 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织学生进行第3次满意度调查 | 组织学员完成满意度调查，针对出现问题，落实解决方案。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 云学堂推荐 | 推荐云学堂前端相关课程 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完第10章AJAX与Axios框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测7 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目5-8，4级项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 组织学员课前自我介绍训练及辅导 | 每天课前5分钟，安排学员1分钟自我介绍，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 辅导学员自我介绍过关 | 学员自我介绍过关，上传课堂派 | 合班授课第二周，下周集中讲授自我介绍 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业意向调查 | 做学员就业意向调查，开始储备岗位。邮件发布就业意向调查 | 合班授课第二周，下周集中统计调查 | 无 | 无
第10周 | 简历结构过关 | 吴辉 | 辅导学员简历 | 协助学员完成简历结构化过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 辅导学员简历 | 协助学员完成简历结构化过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完Javaweb | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅前端阶段测 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，让学员对自己的成绩有客观的了解。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布任务1-4 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前5分钟，安排学员讲项目或知识点，训练学员表达能力，督导巡班检查。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 辅导学生简历结构过关 | 辅导学员简历，保证简历至少结构过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 根据班级学生情况，储备岗位 | 已完成 | 无 | 无
第11周 | 明确就业目标、做好就业期望管理 | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完Maven,Git框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测9 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 本周无四级项目 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前5分钟，安排学员1分钟自我介绍，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：面试宝典-你就是IT社会人 | 完成授课，下发面试技巧提升相关弹药库文件 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 根据班级学生情况，储备岗位 | 已完成 | 无 | 无
第12周 | 明确就业目标、做好就业期望管理 | 吴辉 | 组织学生进行第4次满意度调查 | 组织学员完成满意度调查 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 协助就业期望管理 | 协助完成学员就业期望沟通，确定就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 协助就业期望管理 | 协助就业经理完成学员就业期望沟通，确定就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完SpringMVC框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测10 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | mybatis4级项目1-2,spring4级项目1-2,springmvc级4项目1-2 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 云学堂推荐 | 推荐云学堂课程<<全栈项目手机银行系统-Vue3+Springboot前后端分离>> | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业期望管理 | 根据学生情况进行疏导，正确了解市场行情 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 已经开始与企业沟通 | 已完成 | 无 | 无
第13周 | 进入综合实训阶段，丰富项目经验 | 吴辉 | 组织第3个月项目复盘 | 完成组织月度项目复盘，落实每周目标、关键行为 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 参加模拟面试 | 协助就业经理完成学员就业期模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完所有框架，redis内存数据库 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 做框架阶段测成绩分析 | 完成学员阶段评价-框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | mybatis-plus-4项目1,echarts-4项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员阶段评价-框架 | 完成学员阶段评价-框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员综合评价 | 完成学员综合评价 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 发布《学员推荐计划》 | 根据班级学生情况完成计划 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 协助就业期望管理 | 根据学员4次成绩，协助做学员就业期望，明确就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员就业分析 |  | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业期望管理 | 根据学生就业意向和个人情况完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 组织模拟面试 | 根据每个学生表现给与反馈建议 | 已完成 | 无 | 无
第14周 | 进入综合实训阶段，丰富项目经验 | 吴辉 | 辅导学员简历 | 协助就业老师，辅导优化学生简历 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 参加模拟面试 | 参加模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 框架项目-熙心健康体检,完成体检预约 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测11 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布任务 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 完成企业真题 | 已完成企业真题测试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 参加模拟面试 | 已完成第一轮模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 组织模拟面试 | 已完成第一轮模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
第2周 | 完成项目的需求分析；确定成员分工，并根据分工有针对地进行相关技术的学习。 | 刘俊峰 | 学习MyBatis | 理解了MyBatis在前后端开发中的作用 | 已完成 | 无 | 无
|  | 杨心语 | 学习Vue.js框架 | 掌握了Vue前端开发的基本用法 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘英琦 | 画项目原型图 | 绘制了大部分功能的原型图 | 已完成 | 无 | 无
|  | 王逸飞 | 填写需求分析矩阵 | 需求分析矩阵填写完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 朱金雷 | 学习SpringBoot框架 | 掌握了依赖注入等技术的基本用法 | 已完成 | 无 | 无
|  | 全体成员 | 进行项目需求分析 | 基本确定了项目的功能需求 | 已完成 | 无 | 无

## 第三周周报
项目周报
项目组长：刘俊峰 |  | 组员：杨心语、刘英琦、王逸飞、朱金雷 |  | 班主任：王俊杰 | 汇报周期：11月11日-11月15日 |  | 当前周次：3
1、本周项目管理情况总结
目标： （一）项目情况：完成了数据库设计，搭建了项目的前后端框架。 （二）达成情况： 1）完成了数据库的初步设计； 2）成功搭建了一个初步的项目框架，后续将进行编码。 （三）存在问题以及采取措施：数据库和表的设计还不完善，应当根据之前的需求分析结果进行更充分的提炼。
2、本周项目完成情况总结
目标：完成项目的数据库设计。 1.进度 达成情况：初步完成了项目的数据库设计，并成功搭建了数据库。 2.每日安排 达成情况：每一位组员基本上按时完成了当日的学习任务。 3.审批 达成情况：经过组内讨论一致认为当前进度合理。 4.技术积累完成情况 达成情况：按照分工继续学习了开发所需的Vue.js、SpringBoot、MyBatis等技术。 5.业务积累完成情况 达成情况：成功搭建了项目的前后端框架，计划下一周开始编码。 6.安排组员计划完成情况 达成情况：每位组员基本完成了计划之内的任务。
3、本周项目重点难点总结
本周情况：过去一周，我们小组在搭建项目框架的同时也初步完成了项目的数据库设计，并完善了上一周的原型设计。 难点：数据库设计过程中可能有未识别的实体或关系，部分表的属性设计也不够明确。
4、风险识别和解决措施、当前状态
发现日期 | 风险 | 风险问题 |  |  | 应对措施 |  | 当前状态
| 无 | 未发现相关风险问题
5、分角色4S达成情况
周次 | 本周目标 | 组员： | 关键行为 | 目标实际达成情况描述 | 是否完成目标（已完成、未完成） | 未完成原因及对应后续措施 | 未完成任务跟踪 （已完成、未完成）
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 吴辉 | 组织开班典礼 | 完成组织开班典礼，破冰，介绍东软、培养方案、学习习惯、相关规则。 开班PPT，照片等宣传素材 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 带领学生注册云学堂 | 带领学员100%完成云学堂注册8人。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织学生签订学习承诺书 | 组织学员签订学习承诺书8人。100%签订 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 坐班听课 | 坐班听课，了解学员状态、及时解决问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员。 每周工作群发布已经沟通的学员结果，和上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 完成Mysql数据库课程 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 参加开班典礼 | 参加开班典礼，强调学习习惯等相关规则 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天强化,笔记->作业->分享->复习->预习，逐步进阶，每天严格管理 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排及批阅每日作业 | 每天布置作业,学生提交率99%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测1 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-4，数据库阶段总结 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 参加开班典礼 | 介绍就业流程及要求 | 已完成 | 无 | 无
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 吴辉 | 组织学生进行第1次满意度调查 | 完成组织学员首次满意度调查共8份 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 坐班听课 | 坐班听课，了解学员状态、及时解决问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完第5章方法的定义和调用-5.5方法的重载 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天强化,笔记->作业->分享->复习->预习，逐步进阶，每天严格管理 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率100%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 做MySQL数据库阶段测成绩分析 | 已完成学员阶段成绩分析 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员阶段评价-数据库 | 已完成学员阶段评价 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测2 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-5 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 申请云学卡，使用云学卡购课 | 所有学员都已注册云学堂,每人申请2000元云学卡 | 已完成 | 无 | 无
第3周 | 强化规则、强化习惯 | 吴辉 | 培养学生学习习惯 | 保证出勤，配合培训师督促学生课前预习，课中练习，课后及时复习，按时提交作业 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完：第8章异常处理-8.5自定义异常类型 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天课前明确学习规则、强化学习习惯 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率99%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测3 | 已完成周测发布及批阅,已公布周测及阶段测成绩及排名,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目6-12 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员 每周工作群发布已经沟通的学员结果，和上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织主题班会_如何培养良好的学生习惯 | 组织首月主题班会，目标：如何培养学生良好的学习习惯。 主题班会PPT，班会照片，上传VSS | 已完成 | 无 | 无
第4周 | 强化规则、强化习惯 | 吴辉 | 组织学生进行第2次满意度调查 | 第5周更换讲师，下周整体做反馈-反馈已完成，整体较好 | 第5周完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 完成学员1V1沟通 | 进行学员1V1沟通，目前学生没有风险。随时关注 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完：7.3PreparedStatement对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天课前明确学习规则、强化学习习惯 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率100%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测4 | 已完成周测发布及批阅,已公布周测及阶段测成绩及排名,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目11-14,JavaSE阶段总结，4级项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：打倒职场拦路虎 | 和北华业余班合并之后完成授课 | 北华业余班合并后完成 | 无 | 无
第5周 | 攻克难点、坚定信心 | 吴辉 | 组织第1个月项目复盘 | 组织首月项目复盘，落实每周目标、关键行为达成情况及后续改善计划。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 讲完：Java script核心技术02函数、数组、对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率87.5%,一人请假答辩，完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 做JavaSE阶段测成绩分析 | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-3,作业每天2-3个 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 通过课堂案例、作业、四级项目能够达成每个月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 学员阶段评价-JavaSE | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
第6周 | 攻克难点、坚定信心 | 吴辉 | 组织主题班会——攻克难点、坚定信心 | 组织次月主题班会，目标：帮学员攻克难点、坚定信心。 主题班会PPT，班会照片，上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 讲完：Java script核心技术02函数、数组、对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率87.5%,一人请假答辩，完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 完成四级项目布置 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 批阅周测5 | 通过课堂案例、作业、四级项目能够达成每个月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 云学堂推荐 | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：出口成章-说话的艺术 | 北华全部学生线下上课后一起讲授 | 合班后预排下周完成 | 无 | 无
第7周 | 意向调查、储备岗位 | 吴辉 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 合班上课后完成自我介绍综合演练 | 课程结束后完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 完成jdbc阶段项目 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业，完成情况较好，个别未提交的原因是学生校内有事请假，未请假的100%提交作业 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 批阅周测6 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 四级项目布置3个 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 组织学员课前自我介绍训练及辅导 | 已完成，课堂通过提问等手段，锻炼学生表达 | 已完成 | 无 | 无
第8周 | 意向调查、储备岗位 | 吴辉 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织学生进行第3次满意度调查 | 组织学员完成满意度调查，针对出现问题，落实解决方案。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 云学堂推荐 | 推荐云学堂前端相关课程 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完第10章AJAX与Axios框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测7 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目5-8，4级项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 组织学员课前自我介绍训练及辅导 | 每天课前5分钟，安排学员1分钟自我介绍，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 辅导学员自我介绍过关 | 学员自我介绍过关，上传课堂派 | 合班授课第二周，下周集中讲授自我介绍 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业意向调查 | 做学员就业意向调查，开始储备岗位。邮件发布就业意向调查 | 合班授课第二周，下周集中统计调查 | 无 | 无
第10周 | 简历结构过关 | 吴辉 | 辅导学员简历 | 协助学员完成简历结构化过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 辅导学员简历 | 协助学员完成简历结构化过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完Javaweb | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅前端阶段测 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，让学员对自己的成绩有客观的了解。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布任务1-4 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前5分钟，安排学员讲项目或知识点，训练学员表达能力，督导巡班检查。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 辅导学生简历结构过关 | 辅导学员简历，保证简历至少结构过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 根据班级学生情况，储备岗位 | 已完成 | 无 | 无
第11周 | 明确就业目标、做好就业期望管理 | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完Maven,Git框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测9 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 本周无四级项目 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前5分钟，安排学员1分钟自我介绍，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：面试宝典-你就是IT社会人 | 完成授课，下发面试技巧提升相关弹药库文件 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 根据班级学生情况，储备岗位 | 已完成 | 无 | 无
第12周 | 明确就业目标、做好就业期望管理 | 吴辉 | 组织学生进行第4次满意度调查 | 组织学员完成满意度调查 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 协助就业期望管理 | 协助完成学员就业期望沟通，确定就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 协助就业期望管理 | 协助就业经理完成学员就业期望沟通，确定就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完SpringMVC框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测10 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | mybatis4级项目1-2,spring4级项目1-2,springmvc级4项目1-2 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 云学堂推荐 | 推荐云学堂课程<<全栈项目手机银行系统-Vue3+Springboot前后端分离>> | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业期望管理 | 根据学生情况进行疏导，正确了解市场行情 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 已经开始与企业沟通 | 已完成 | 无 | 无
第13周 | 进入综合实训阶段，丰富项目经验 | 吴辉 | 组织第3个月项目复盘 | 完成组织月度项目复盘，落实每周目标、关键行为 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 参加模拟面试 | 协助就业经理完成学员就业期模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完所有框架，redis内存数据库 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 做框架阶段测成绩分析 | 完成学员阶段评价-框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | mybatis-plus-4项目1,echarts-4项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员阶段评价-框架 | 完成学员阶段评价-框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员综合评价 | 完成学员综合评价 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 发布《学员推荐计划》 | 根据班级学生情况完成计划 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 协助就业期望管理 | 根据学员4次成绩，协助做学员就业期望，明确就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员就业分析 |  | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业期望管理 | 根据学生就业意向和个人情况完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 组织模拟面试 | 根据每个学生表现给与反馈建议 | 已完成 | 无 | 无
第14周 | 进入综合实训阶段，丰富项目经验 | 吴辉 | 辅导学员简历 | 协助就业老师，辅导优化学生简历 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 参加模拟面试 | 参加模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 框架项目-熙心健康体检,完成体检预约 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测11 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布任务 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 完成企业真题 | 已完成企业真题测试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 参加模拟面试 | 已完成第一轮模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 组织模拟面试 | 已完成第一轮模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
第3周 | 完成项目的需求分析；确定成员分工，并根据分工有针对地进行相关技术的学习。 | 刘俊峰 | 完善项目原型图 | 按照要求完善了上周的原型图 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘俊峰 | 搭建后端项目框架 | 创建了项目的后端框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 杨心语 | 进行初步的ER图绘制 | 基本完成了ER图的绘制 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘英琦 | 搭建前端项目框架 | 完成了前端项目的框架搭建和环境配置 | 已完成 | 无 | 无
|  | 王逸飞 | 学习MyBatis | 了解了MyBatis的IO映射等功能 | 已完成 | 无 | 无
|  | 朱金雷 | 学习SpringMVC | 理解了SpringMVC的原理 | 已完成 | 无 | 无
|  | 全体成员 | 进行数据库设计 | 根据ER图完成最终的数据库设计 | 已完成 | 无 | 无

## 第四周周报
项目周报
项目组长：刘俊峰 |  | 组员：杨心语、刘英琦、王逸飞、朱金雷 |  | 班主任：王俊杰 | 汇报周期：11月18日-11月22日 |  | 当前周次：4
1、本周项目管理情况总结
目标： （一）项目情况：前后端都实现了近三分之二的功能 （二）达成情况： 1）成功建成了可用的数据库 2）前端实现了登录、注册以及项目管理三个模块的页面，后端相应地实现了各自的功能函数 （三）存在问题以及采取措施：暂无重要的问题
2、本周项目完成情况总结
目标：尽可能多的按需求实现系统功能。 1.进度 达成情况：实现了过半的系统功能 2.每日安排 达成情况：每一位组员都合理地规划了任务。 3.审批 达成情况：经过组内讨论一致认为当前进度合理。 4.技术积累完成情况 达成情况：在实践中进一步巩固了前三周积累的知识 5.业务积累完成情况 达成情况：完成了过半的编码，计划下一周完成所有的功能。 6.安排组员计划完成情况 达成情况：每位组员基本完成了计划之内的任务。
3、本周项目重点难点总结
本周情况：过去一周，我们小组在搭建项目框架的同时也初步完成了项目的数据库设计，并完善了上一周的原型设计。 难点：数据库设计过程中可能有未识别的实体或关系，部分表的属性设计也不够明确。
4、风险识别和解决措施、当前状态
发现日期 | 风险 | 风险问题 |  |  | 应对措施 |  | 当前状态
| 无 | 未发现相关风险问题
5、分角色4S达成情况
周次 | 本周目标 | 组员： | 关键行为 | 目标实际达成情况描述 | 是否完成目标（已完成、未完成） | 未完成原因及对应后续措施 | 未完成任务跟踪 （已完成、未完成）
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 吴辉 | 组织开班典礼 | 完成组织开班典礼，破冰，介绍东软、培养方案、学习习惯、相关规则。 开班PPT，照片等宣传素材 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 带领学生注册云学堂 | 带领学员100%完成云学堂注册8人。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织学生签订学习承诺书 | 组织学员签订学习承诺书8人。100%签订 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 坐班听课 | 坐班听课，了解学员状态、及时解决问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员。 每周工作群发布已经沟通的学员结果，和上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 完成Mysql数据库课程 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 参加开班典礼 | 参加开班典礼，强调学习习惯等相关规则 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天强化,笔记->作业->分享->复习->预习，逐步进阶，每天严格管理 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排及批阅每日作业 | 每天布置作业,学生提交率99%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测1 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-4，数据库阶段总结 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 参加开班典礼 | 介绍就业流程及要求 | 已完成 | 无 | 无
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 吴辉 | 组织学生进行第1次满意度调查 | 完成组织学员首次满意度调查共8份 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 坐班听课 | 坐班听课，了解学员状态、及时解决问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完第5章方法的定义和调用-5.5方法的重载 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天强化,笔记->作业->分享->复习->预习，逐步进阶，每天严格管理 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率100%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 做MySQL数据库阶段测成绩分析 | 已完成学员阶段成绩分析 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员阶段评价-数据库 | 已完成学员阶段评价 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测2 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-5 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 申请云学卡，使用云学卡购课 | 所有学员都已注册云学堂,每人申请2000元云学卡 | 已完成 | 无 | 无
第3周 | 强化规则、强化习惯 | 吴辉 | 培养学生学习习惯 | 保证出勤，配合培训师督促学生课前预习，课中练习，课后及时复习，按时提交作业 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完：第8章异常处理-8.5自定义异常类型 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天课前明确学习规则、强化学习习惯 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率99%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测3 | 已完成周测发布及批阅,已公布周测及阶段测成绩及排名,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目6-12 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员 每周工作群发布已经沟通的学员结果，和上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织主题班会_如何培养良好的学生习惯 | 组织首月主题班会，目标：如何培养学生良好的学习习惯。 主题班会PPT，班会照片，上传VSS | 已完成 | 无 | 无
第4周 | 强化规则、强化习惯 | 吴辉 | 组织学生进行第2次满意度调查 | 第5周更换讲师，下周整体做反馈-反馈已完成，整体较好 | 第5周完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 完成学员1V1沟通 | 进行学员1V1沟通，目前学生没有风险。随时关注 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完：7.3PreparedStatement对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天课前明确学习规则、强化学习习惯 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率100%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测4 | 已完成周测发布及批阅,已公布周测及阶段测成绩及排名,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目11-14,JavaSE阶段总结，4级项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：打倒职场拦路虎 | 和北华业余班合并之后完成授课 | 北华业余班合并后完成 | 无 | 无
第5周 | 攻克难点、坚定信心 | 吴辉 | 组织第1个月项目复盘 | 组织首月项目复盘，落实每周目标、关键行为达成情况及后续改善计划。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 讲完：Java script核心技术02函数、数组、对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率87.5%,一人请假答辩，完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 做JavaSE阶段测成绩分析 | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-3,作业每天2-3个 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 通过课堂案例、作业、四级项目能够达成每个月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 学员阶段评价-JavaSE | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
第6周 | 攻克难点、坚定信心 | 吴辉 | 组织主题班会——攻克难点、坚定信心 | 组织次月主题班会，目标：帮学员攻克难点、坚定信心。 主题班会PPT，班会照片，上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 讲完：Java script核心技术02函数、数组、对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率87.5%,一人请假答辩，完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 完成四级项目布置 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 批阅周测5 | 通过课堂案例、作业、四级项目能够达成每个月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 云学堂推荐 | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：出口成章-说话的艺术 | 北华全部学生线下上课后一起讲授 | 合班后预排下周完成 | 无 | 无
第7周 | 意向调查、储备岗位 | 吴辉 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 合班上课后完成自我介绍综合演练 | 课程结束后完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 完成jdbc阶段项目 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业，完成情况较好，个别未提交的原因是学生校内有事请假，未请假的100%提交作业 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 批阅周测6 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 四级项目布置3个 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 组织学员课前自我介绍训练及辅导 | 已完成，课堂通过提问等手段，锻炼学生表达 | 已完成 | 无 | 无
第8周 | 意向调查、储备岗位 | 吴辉 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织学生进行第3次满意度调查 | 组织学员完成满意度调查，针对出现问题，落实解决方案。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 云学堂推荐 | 推荐云学堂前端相关课程 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完第10章AJAX与Axios框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测7 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目5-8，4级项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 组织学员课前自我介绍训练及辅导 | 每天课前5分钟，安排学员1分钟自我介绍，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 辅导学员自我介绍过关 | 学员自我介绍过关，上传课堂派 | 合班授课第二周，下周集中讲授自我介绍 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业意向调查 | 做学员就业意向调查，开始储备岗位。邮件发布就业意向调查 | 合班授课第二周，下周集中统计调查 | 无 | 无
第10周 | 简历结构过关 | 吴辉 | 辅导学员简历 | 协助学员完成简历结构化过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 辅导学员简历 | 协助学员完成简历结构化过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完Javaweb | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅前端阶段测 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，让学员对自己的成绩有客观的了解。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布任务1-4 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前5分钟，安排学员讲项目或知识点，训练学员表达能力，督导巡班检查。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 辅导学生简历结构过关 | 辅导学员简历，保证简历至少结构过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 根据班级学生情况，储备岗位 | 已完成 | 无 | 无
第11周 | 明确就业目标、做好就业期望管理 | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完Maven,Git框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测9 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 本周无四级项目 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前5分钟，安排学员1分钟自我介绍，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：面试宝典-你就是IT社会人 | 完成授课，下发面试技巧提升相关弹药库文件 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 根据班级学生情况，储备岗位 | 已完成 | 无 | 无
第12周 | 明确就业目标、做好就业期望管理 | 吴辉 | 组织学生进行第4次满意度调查 | 组织学员完成满意度调查 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 协助就业期望管理 | 协助完成学员就业期望沟通，确定就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 协助就业期望管理 | 协助就业经理完成学员就业期望沟通，确定就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完SpringMVC框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测10 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | mybatis4级项目1-2,spring4级项目1-2,springmvc级4项目1-2 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 云学堂推荐 | 推荐云学堂课程<<全栈项目手机银行系统-Vue3+Springboot前后端分离>> | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业期望管理 | 根据学生情况进行疏导，正确了解市场行情 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 已经开始与企业沟通 | 已完成 | 无 | 无
第13周 | 进入综合实训阶段，丰富项目经验 | 吴辉 | 组织第3个月项目复盘 | 完成组织月度项目复盘，落实每周目标、关键行为 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 参加模拟面试 | 协助就业经理完成学员就业期模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完所有框架，redis内存数据库 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 做框架阶段测成绩分析 | 完成学员阶段评价-框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | mybatis-plus-4项目1,echarts-4项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员阶段评价-框架 | 完成学员阶段评价-框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员综合评价 | 完成学员综合评价 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 发布《学员推荐计划》 | 根据班级学生情况完成计划 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 协助就业期望管理 | 根据学员4次成绩，协助做学员就业期望，明确就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员就业分析 |  | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业期望管理 | 根据学生就业意向和个人情况完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 组织模拟面试 | 根据每个学生表现给与反馈建议 | 已完成 | 无 | 无
第14周 | 进入综合实训阶段，丰富项目经验 | 吴辉 | 辅导学员简历 | 协助就业老师，辅导优化学生简历 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 参加模拟面试 | 参加模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 框架项目-熙心健康体检,完成体检预约 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测11 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布任务 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 完成企业真题 | 已完成企业真题测试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 参加模拟面试 | 已完成第一轮模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 组织模拟面试 | 已完成第一轮模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
第4周 | 完成项目的需求分析；确定成员分工，并根据分工有针对地进行相关技术的学习。 | 刘俊峰 | 对接前后端任务 | 统筹前后端开发时的问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘俊峰 | 后端编码 | 完成控制类、实体类以及异常处理类 | 已完成 | 无 | 无
|  | 杨心语 | 前端编码 | 编写项目和模块管理界面 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘英琦 | 前端编码 | 编写登录和注册界面 | 已完成 | 无 | 无
|  | 王逸飞 | 后端编码 | 完成工具类编码 | 已完成 | 无 | 无
|  | 朱金雷 | 后端编码 | 完成user模块的实现 | 已完成 | 无 | 无
|  | 全体成员 | 集体讨论 | 分析讨论开发过程中的注意事项 | 已完成 | 无 | 无

## 第五周周报
项目周报
项目组长：刘俊峰 |  | 组员：杨心语、刘英琦、王逸飞、朱金雷 |  | 班主任：王俊杰 | 汇报周期：11月25日-11月29日 |  | 当前周次：5
1、本周项目管理情况总结
目标： （一）项目情况：基本上实现了项目所有功能 （二）达成情况：结合实际情况和需求完成了基本功能 （三）存在问题以及采取措施：前端界面不够美观、后端项目的模块似乎有点冗余，这些问题有待进一步优化
2、本周项目完成情况总结
目标：实现系统应具备的所有基本功能 1.进度 达成情况：按照需求实现了绝大部分功能 2.每日安排 达成情况：每一位组员都合理地完成了任务。 3.审批 达成情况：经过组内讨论一致认为当前进度合理。 4.技术积累完成情况 达成情况：在实践中进一步熟悉了前后端开发相关的技术和框架 5.业务积累完成情况 达成情况：完成了所有的编码任务，可以准备答辩。 6.安排组员计划完成情况 达成情况：每位组员基本都完成了各自的任务。
3、本周项目重点难点总结
本周情况：过去一周，我们小组在搭建项目框架的同时也初步完成了项目的数据库设计，并完善了上一周的原型设计。 难点：数据库设计过程中可能有未识别的实体或关系，部分表的属性设计也不够明确。
4、风险识别和解决措施、当前状态
发现日期 | 风险 | 风险问题 |  |  | 应对措施 |  | 当前状态
| 无 | 未发现相关风险问题
5、分角色4S达成情况
周次 | 本周目标 | 组员： | 关键行为 | 目标实际达成情况描述 | 是否完成目标（已完成、未完成） | 未完成原因及对应后续措施 | 未完成任务跟踪 （已完成、未完成）
第1周 | 建立规则、培养习惯 | 吴辉 | 组织开班典礼 | 完成组织开班典礼，破冰，介绍东软、培养方案、学习习惯、相关规则。 开班PPT，照片等宣传素材 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 带领学生注册云学堂 | 带领学员100%完成云学堂注册8人。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织学生签订学习承诺书 | 组织学员签订学习承诺书8人。100%签订 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 坐班听课 | 坐班听课，了解学员状态、及时解决问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员。 每周工作群发布已经沟通的学员结果，和上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 完成Mysql数据库课程 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 参加开班典礼 | 参加开班典礼，强调学习习惯等相关规则 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天强化,笔记->作业->分享->复习->预习，逐步进阶，每天严格管理 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排及批阅每日作业 | 每天布置作业,学生提交率99%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测1 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-4，数据库阶段总结 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 参加开班典礼 | 介绍就业流程及要求 | 已完成 | 无 | 无
第2周 | 建立规则、培养习惯 | 吴辉 | 组织学生进行第1次满意度调查 | 完成组织学员首次满意度调查共8份 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 坐班听课 | 坐班听课，了解学员状态、及时解决问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完第5章方法的定义和调用-5.5方法的重载 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天强化,笔记->作业->分享->复习->预习，逐步进阶，每天严格管理 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率100%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 做MySQL数据库阶段测成绩分析 | 已完成学员阶段成绩分析 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员阶段评价-数据库 | 已完成学员阶段评价 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测2 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-5 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 申请云学卡，使用云学卡购课 | 所有学员都已注册云学堂,每人申请2000元云学卡 | 已完成 | 无 | 无
第3周 | 强化规则、强化习惯 | 吴辉 | 培养学生学习习惯 | 保证出勤，配合培训师督促学生课前预习，课中练习，课后及时复习，按时提交作业 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完：第8章异常处理-8.5自定义异常类型 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天课前明确学习规则、强化学习习惯 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率99%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测3 | 已完成周测发布及批阅,已公布周测及阶段测成绩及排名,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目6-12 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 进行学员1V1沟通 | 启动与学员进行沟通，了解招生口径&就业承诺、目前无风险学员 每周工作群发布已经沟通的学员结果，和上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织主题班会_如何培养良好的学生习惯 | 组织首月主题班会，目标：如何培养学生良好的学习习惯。 主题班会PPT，班会照片，上传VSS | 已完成 | 无 | 无
第4周 | 强化规则、强化习惯 | 吴辉 | 组织学生进行第2次满意度调查 | 第5周更换讲师，下周整体做反馈-反馈已完成，整体较好 | 第5周完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 完成学员1V1沟通 | 进行学员1V1沟通，目前学生没有风险。随时关注 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完：7.3PreparedStatement对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 培养学生学习习惯 | 每天课前明确学习规则、强化学习习惯 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率100%,完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测4 | 已完成周测发布及批阅,已公布周测及阶段测成绩及排名,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目11-14,JavaSE阶段总结，4级项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：打倒职场拦路虎 | 和北华业余班合并之后完成授课 | 北华业余班合并后完成 | 无 | 无
第5周 | 攻克难点、坚定信心 | 吴辉 | 组织第1个月项目复盘 | 组织首月项目复盘，落实每周目标、关键行为达成情况及后续改善计划。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 讲完：Java script核心技术02函数、数组、对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率87.5%,一人请假答辩，完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 做JavaSE阶段测成绩分析 | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目1-3,作业每天2-3个 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 通过课堂案例、作业、四级项目能够达成每个月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 学员阶段评价-JavaSE | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
第6周 | 攻克难点、坚定信心 | 吴辉 | 组织主题班会——攻克难点、坚定信心 | 组织次月主题班会，目标：帮学员攻克难点、坚定信心。 主题班会PPT，班会照片，上传VSS | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 讲完：Java script核心技术02函数、数组、对象 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业,学生提交率87.5%,一人请假答辩，完成情况较好 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 完成四级项目布置 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 批阅周测5 | 通过课堂案例、作业、四级项目能够达成每个月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 云学堂推荐 | 计划下周技术串讲阶段完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：出口成章-说话的艺术 | 北华全部学生线下上课后一起讲授 | 合班后预排下周完成 | 无 | 无
第7周 | 意向调查、储备岗位 | 吴辉 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 合班上课后完成自我介绍综合演练 | 课程结束后完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 授课教学进度 | 完成jdbc阶段项目 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 每日作业安排及批阅 | 每天布置作业，完成情况较好，个别未提交的原因是学生校内有事请假，未请假的100%提交作业 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 批阅周测6 | 已完成周测发布及批阅,督促成绩靠后的学员,加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 数字化教学 | 四级项目布置3个 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘伟 | 组织学员课前自我介绍训练及辅导 | 已完成，课堂通过提问等手段，锻炼学生表达 | 已完成 | 无 | 无
第8周 | 意向调查、储备岗位 | 吴辉 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 协助实训师进行学员自我介绍训练 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 组织学生进行第3次满意度调查 | 组织学员完成满意度调查，针对出现问题，落实解决方案。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 云学堂推荐 | 推荐云学堂前端相关课程 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完第10章AJAX与Axios框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测7 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布4级项目5-8，4级项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 组织学员课前自我介绍训练及辅导 | 每天课前5分钟，安排学员1分钟自我介绍，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 辅导学员自我介绍过关 | 学员自我介绍过关，上传课堂派 | 合班授课第二周，下周集中讲授自我介绍 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业意向调查 | 做学员就业意向调查，开始储备岗位。邮件发布就业意向调查 | 合班授课第二周，下周集中统计调查 | 无 | 无
第10周 | 简历结构过关 | 吴辉 | 辅导学员简历 | 协助学员完成简历结构化过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 辅导学员简历 | 协助学员完成简历结构化过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完Javaweb | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅前端阶段测 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，让学员对自己的成绩有客观的了解。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布任务1-4 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前5分钟，安排学员讲项目或知识点，训练学员表达能力，督导巡班检查。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 辅导学生简历结构过关 | 辅导学员简历，保证简历至少结构过关 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 根据班级学生情况，储备岗位 | 已完成 | 无 | 无
第11周 | 明确就业目标、做好就业期望管理 | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完Maven,Git框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测9 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 本周无四级项目 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前5分钟，安排学员1分钟自我介绍，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 授课：面试宝典-你就是IT社会人 | 完成授课，下发面试技巧提升相关弹药库文件 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 根据班级学生情况，储备岗位 | 已完成 | 无 | 无
第12周 | 明确就业目标、做好就业期望管理 | 吴辉 | 组织学生进行第4次满意度调查 | 组织学员完成满意度调查 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 协助就业期望管理 | 协助完成学员就业期望沟通，确定就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 协助就业期望管理 | 协助就业经理完成学员就业期望沟通，确定就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完SpringMVC框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测10 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | mybatis4级项目1-2,spring4级项目1-2,springmvc级4项目1-2 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 云学堂推荐 | 推荐云学堂课程<<全栈项目手机银行系统-Vue3+Springboot前后端分离>> | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业期望管理 | 根据学生情况进行疏导，正确了解市场行情 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 储备岗位 | 已经开始与企业沟通 | 已完成 | 无 | 无
第13周 | 进入综合实训阶段，丰富项目经验 | 吴辉 | 组织第3个月项目复盘 | 完成组织月度项目复盘，落实每周目标、关键行为 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 参加模拟面试 | 协助就业经理完成学员就业期模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 讲完所有框架，redis内存数据库 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 做框架阶段测成绩分析 | 完成学员阶段评价-框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | mybatis-plus-4项目1,echarts-4项目1 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员阶段评价-框架 | 完成学员阶段评价-框架 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 通过教学，每位学员达到每月5千行代码量 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员综合评价 | 完成学员综合评价 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 发布《学员推荐计划》 | 根据班级学生情况完成计划 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 协助就业期望管理 | 根据学员4次成绩，协助做学员就业期望，明确就业目标 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 学员就业分析 |  | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 进行学员就业期望管理 | 根据学生就业意向和个人情况完成 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 组织模拟面试 | 根据每个学生表现给与反馈建议 | 已完成 | 无 | 无
第14周 | 进入综合实训阶段，丰富项目经验 | 吴辉 | 辅导学员简历 | 协助就业老师，辅导优化学生简历 | 已完成 | 无 | 无
|  | 吴辉 | 参加模拟面试 | 参加模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 授课教学进度 | 框架项目-熙心健康体检,完成体检预约 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 每日作业安排及批阅 | 课堂派上有周一到周五及项目期的每日作业安排，并有批改。 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 批阅周测11 | 课堂派上及时公布周测及阶段测成绩及排名，学员对自己的成绩有客观的了解。督促成绩较差的学员加强练习 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 数字化教学 | 课堂派上发布任务 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 发送教学周报 | 已发送 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 完成企业真题 | 已完成企业真题测试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 安排学生表达能力训练 | 每天课前30分钟，安排学员2分钟自我介绍及模拟面试，并作辅导 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘学 | 参加模拟面试 | 已完成第一轮模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
|  | 张会 | 组织模拟面试 | 已完成第一轮模拟面试 | 已完成 | 无 | 无
第5周 | 完成项目的需求分析；确定成员分工，并根据分工有针对地进行相关技术的学习。 | 刘俊峰 | 对接前后端任务 | 统筹前后端开发时的问题 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘俊峰 | 前端+后端编码 | 对前后端做了一些代码优化 | 已完成 | 无 | 无
|  | 杨心语 | 前端编码 | 编写Bug管理和Bug分析页面 | 已完成 | 无 | 无
|  | 刘英琦 | 前端编码 | 编写测试用例管理和Bug分析页面 | 已完成 | 无 | 无
|  | 王逸飞 | 后端编码 | 完成测试用例和Bug管理相关的功能实现 | 已完成 | 无 | 无
|  | 朱金雷 | 后端编码 | 完成项目和模块管理相关的功能实现 | 已完成 | 无 | 无
|  | 全体成员 | 测试系统 | 测试系统潜在的Bug | 已完成 | 无 | 无